## HR-Summarize
HR IMPLEMENTTION SCHEDULE
No STT 순번 | Service Dịch vụ 서비스 | Total Time - Tổng thời gian - 총시간 | Start Date Ngày bắt đầu 시작일 | Golive Chính thức vận hành 가동시작
Hours/Days - H/Ngày - 시간/일
1 | DEMO & SIGN CONTRACT 회사 서명 | 4 (Hours) / 0.5 (Days) | 2024-09-16 | 2024-09-16
2 | SET UP SERVER AND DATABASE 서버 및 데이터베이스 설정 | 8 (Hours) / 1 (Days) | 2024-09-26 | 2024-09-26
3 | SET UP BASIC INFORMATION 기본 정보 설정 | 8 (Hours) / 1 (Days) | 2024-09-27 | 2024-09-27
4 | EMPLOYEE INFORMATION 직원 정보 | 40 (Hours) / 5 (Days) | 2024-09-30 | 2024-10-04
5 | TIME ATTENDANCE 시간 출석 | 160 (Hours) / 20 (Days) | 2024-10-04 | 2024-10-21
6 | PAYROLL 급여명세서 | 152 (Hours) / 19 (Days) | 2024-10-22 | 2024-11-07
7 | HR & ACCOUNTING INTERFACE 인사 및 회계 인터페이스 | 8 (Hours) / 2 (Days) | 2024-10-10 | 2024-10-12
9 | HANDLE OT JAN TO SEP 1월부터 9월까지 핸들링 OT | 104 (Hours) / 13 (Days) | 2024-11-08 | 2024-11-22
8 | REPORTS 보고 | 48 (Hours) / 6 (Days) | 2024-11-23 | 2024-11-30
| HR Smartbooks software. Phần mềm HR Smartbooks. HR 스마트북 소프트웨어. | 540 (Hours)/ 67.5 (Days) | 2024-11-30
TESTING ACTUAL DATA for ONE MONTHS 1개월간 실제 데이터 테스트 |  | ONE MONTH based on Actual Status 실제 상태 기준으로 1 개월 | 2024-12-01 | 2025-12-31

## HR-Details of Schedule
HR IMPLEMENTTION SCHEDULE DETAIL
No/ STT/ 순번 | Description/ Chi Tiết/ 항목 | S&S PIC Phụ trách 담당 | Elensys PIC Phụ trách 담당 | Progress Tiến độ 진도 | Start date Ngày bắt đầu 시작일 | End date Ngày kết thúc 마감일 | Days Ngày 일자 | Note Ghi chú 비고
SIGN CONTRACT 회사 서명 |  |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0.5
1 | Sign contract/ Ký hợp đồng- 계약 체결 |  |  | 0%
2 | Test Timekeeping and PayRoll the first month/ Kiểm thử công lương tháng đầu tiên- 첫 번째 달의 근태관리 및 급여지급 테스트 |  |  | 0%
3 | Test Timekeeping and Payroll the second month/ Kiểm thử công lương tháng thứ 2- 두 번째 달의 근태관리 및 급여지급 테스트 |  |  | 0%
4 | Close/ Nghiệm thu- 마감 |  |  | 0%
SET UP SERVER AND DATABASE/ 서버 및 데이터베이스 설정 |  |  |  | 0% | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1
1 | Create new database to test/ Tạo mới dữ liệu- 테스트를 위한 새 데이터베이스 생성 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
2 | Install the new set up to test/ Cài đặt mới hệ thống- 테스트를 위한 새로 설정 설치 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
SET UP BASIS INFORMATION/ CÀI ĐẶT TỔNG QUÁT/ 총괄 설치 |  |  |  | 0% | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1
1 | Register working time shift - Đăng ký ca - 근무 시간 교대제 등록 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
2 | Set up timekeeping - Cài đặt công - 출퇴근 기록 설정 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
3 | Create / Edit Factory - Tạo/ Sửa xưởng - 공장 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
4 | Create / Edit Department - Tạo/ Sửa bộ phận - 부서 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
5 | Create / Edit Team - Tạo/ Sửa nhóm - 팀 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
6 | Create / Edit Position - Tạo/ Sửa vị trí - 직위 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
7 | Create / Edit type of labour contract - Tạo/ Sửa hợp đồng - 근로계약 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
8 | Create / Edit Degrees - Tạo/ Sửa bằng cấp - 학위 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
9 | Create / Edit Discipline Type - Tạo/ Sửa loại kỷ luật - 징계 유형 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
10 | Create/ Edit Leave type - Tạo/ Sửa loại nghỉ - 휴가 유형 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
11 | Create/ Edit Working Time type - Tạo/ Sửa loại công - 근무시간 유형 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
12 | Create/Edit Regional - Tạo/ Sửa vùng miền - 지역별 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
13 | Create/Edit Salary Component - Tạo/ Sửa thành phần lương - 급여 구성 요소 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
14 | Create/Edit Salary Table - Tạo/ Sửa mẫu lương 급여 테이블 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
15 | Register User - Tạo người dùng - 사용자 신청 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
16 | Authority user permission - Phân quyền người dùng - 사용자 분권 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
EMPLOYEE INFORMATION / THÔNG TIN NHÂN VIÊN/ 직원 정보 |  |  |  | 0% | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 5
1 | Create/Edit Employee information - Tạo/ Sửa thông tin nhân viên - 직원 정보 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
2 | Contract Labour management - Tạo/ Sửa hợp đồng lao động - 근로계약 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
3 | Family Information - Tạo/ Sửa thông tin gia đình - 가정 정보 생성/ 편집 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
TIME ATTENDANCE/CHẤM CÔNG/ 출퇴근 |  |  |  | 0% | 2024-10-04 | 2024-10-21 | 20
1 | Time keeping - Daily - Chấm công - 출퇴근시간 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
2 | Working time of exception - Công ngoại lệ - 예외 근무시간 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
3 | Register Overtime - Đăng ký tăng ca - 초과근무 신청 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
4 | Machine working time data - Dữ liệu máy chấm công - 출퇴근 기록기의 데이터 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
5 | Employee Register Time shift - Đăng ký ca - 교대신청 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
6 | Employee Leave Register - Đăng ký nghỉ - 휴가 신청 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
7 | Pregnancy Registration - Đăng ký thai sản 임신 신청 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
8 | Uniform control - Đăng ký đồng phục - 유니폼 신청 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
9 | The violate employee list - Danh sách nhân viên kỷ luật - 위반 직원 리스트 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
10 | Leave time report - Báo cáo nghỉ - 휴가 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
11 | Pregnancy report - Báo cáo thai sản - 임신 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
12 | Working time summary report - Báo cáo công tổng hợp - 근무시간 요약보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
13 | Working time detail report - Báo cáo công theo ngày - 일별 근무시간 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
14 | Working time terminated detail report - Báo cáo công nhân viên nghỉ việc - 퇴직원 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
15 | Working time active detail report - Báo cáo công nhân viên đang làm - 임직원 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
16 | Working time pregnancy detail report - Báo cáo công nhân viên chế độ - 임산부 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
17 | Other report - Báo cáo khác - 기타 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
18 | Audit module - Chấm công khách hàng - 감사 모듈 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
19 | Test real data in the first month - Kiểm tra dữ liệu công tháng thứ 1 - 첫 번째 달의 실질 데이터 테이스트 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
20 | Test real data in the second month - Kiểm tra dữ liệu công tháng thứ 2 - 두 번째 달의 실질 데이터 테이스트 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
21 | Close module - Đóng phần chấm công - 모듈 마감 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
PAYROLL/TÍNH LƯƠNG/ 급여계산 |  |  |  | 0% | 2024-10-22 | 2024-11-07 | 19
1 | Long Term Salary Component - Lương cố định - 고정급여 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
2 | Monthly Salary Component - Lương biến động - 변동급여 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
3 | Dependant manager - Quản lý người phụ thuộc - 부양가족 관리 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
4 | Payroll Calculation - Tính lương - 급여 계산 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
5 | Print Pay Slips - In phiếu lương - 급여명세서 인쇄 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
6 | Set up the formular salary teamplate - Cài đặt công thức lương - 급여 계산 공식 설정 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
7 | Checking the salary on the system - Kiểm tra lương trên hệ thống - 시스템의 급여 검토 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
8 | Set up audit module - Lương khách hàng - 감사 모듈 설정 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
9 | Test real data in the first month - Kiểm tra dữ liệu công tháng thứ 1 - 첫 번째 달의 실질 데이터 테이스트 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
10 | Test real data in the second month - Kiểm tra dữ liệu công tháng thứ 2 - 두 번째 달의 실질 데이터 테이스트 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
11 | Close module - Đóng phần tính lương - 모듈 마감 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
HR-ACC INTERFACE/ HR-ACC 인터페이스 |  |  |  | 0% | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2
1 | Set up account code - Cài đặt tài khoản - 계정 코드 설정 |  |  | 0%
2 | Connect data between HR and ACC - Kết nối dữ liệu với kế toán - 화계와 데이터 연동 |  |  | 0%
3 | Test data - Kiểm tra dữ liệu - 데이터 검사 |  |  | 0%
4 | Customer feed back - Phản hồi khác hàng - 고객 피드백 |  |  | 0%
5 | Modify system - Chỉnh sửa hệ thống - 시스템 수정 |  |  | 0%
6 | Close module - Đóng phần hành - 모듈 마감 |  |  | 0%
HANDLE OT JAN TO SEP/XỬ LÝ GIỜ TĂNG CA TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 9/ 1월부터 9월까지 핸들링 OT |  |  |  | 0% | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 13
1 | Handle Overtime january to september/Xử lý giờ tăng ca từ tháng 1 đến tháng 9/ 1월부터 9월까지 핸들링 OT | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
REPORTS/BÁO CÁO/ 보고서 |  |  |  | 0% | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 6
1 | The detail working time - Báo cáo công chi tiết - 근무시간 내역 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
2 | The child report - Báo cáo con nhỏ - 자식 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
3 | The union fee report - Báo cáo công đoàn phí - 노동조합비 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
4 | The insurance report - Báo cáo phí bảo hiểm - 보험료 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
5 | The quantity report - Báo cáo số lượng nhân viên - 직원수 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
6 | The annual leave report - Báo báo phép năm - 연차 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
7 | The ABC bonus report - Báo cáo ABC tùy nhu cầu - ABC 보너스 보고서 | Mr. Son/Mr. Ha |  | 0%
Support after Golive - Hỗ trợ sau go live - 가동시작 이후 지원 |  |  |  | 0% | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 30 | 1 Months free
Maintainant after Completion Full Project - Bảo trì sau khi ký biên bản nghiệm thu dự án - 프로젝트 완료 이후 유지보수 |  |  |  | 0% |  |  | 180 | 06 Months free