## Sheet1
LỊCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHẦN MỀM NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH MYONGSHIN TECH VINA SCHEDULE FOR THE MYONGSHIN TECH VINA CO., LTD HRM SOFTWARE PROJECT
|  |  | Option 1: Create new report Thời gian/ Time line |  |  | Option 2: Use and modify available report on software Thời gian/ Time line |  |  | Ghi chú/ Remark | Trạng thái Status
Phần tiêu chuẩn Standard | Lấy thông tin logic Get information |  | 2022-12-27 | -> | 2022-12-29 | 2022-12-27 | -> | 2022-12-29 |  | Done
| Cài đặt server Setup SERVER |  | 2022-12-30 |  |  | 2022-12-30 |  |  |  | Done
| Thiết lập cài đặt dữ liệu Setup | 1. Sơ đồ tổ chức / Setup the organization | 2023-01-03 | -> | 2023-01-07 | 2023-01-03 | -> | 2023-01-07 |  | Done
|  | 2. Ca làm việc / Setup the shifts | [7 empty] | Done
3. Loại phép / Setup the absent type
4. Các dữ liệu cài đặt khác/ Setup other setting data
5. Thực hiện kết nối đến máy chấm công Connect to time record machine
| Cài đặt phần mềm Install the HR Software | 1. Cài đặt phần mềm đến từng máy User Install HR Software for each PC | 2023-01-10 | -> | 2023-02-18 | 2023-01-10 | -> | 2023-02-08
| Đào tạo sử dụng phần mềm Training | 2. Nhập dữ liệu thông tin nhân viên vào phần mềm. Enter the Employee data to HR Software.
3. Nhập dữ liệu ca, phép, thai sản, con nhỏ… Enter other data (Shifts, Absent, Pregnant, baby...).
| - Tính công / Calculate the timekeeping - Tính lương / Payroll | 4. Kiểm tra tính công tháng/ Check time attendance
5. Kiểm tra tính lương tháng / Check payroll
Check October Payroll Phần nâng cao Advance |  | Kiểm tra lương tháng / Check payroll of next month | 2023-02-21 | -> | 2023-03-11 | 2023-02-11 | -> | 2023-03-01
Thực hiện các chức năng, báo cáo đặc thù. Make advanced functions, reports
KẾT THÚC DỰ ÁN / CLOSING |  |  | 2023-03-11 |  |  | 2023-03-01